# ГЛАВА

# ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЗАВОДСК

# СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.04.2015 № 104

О проведении городского праздника,

посвященного 70-ой годовщине

Победы в Великой Отечественной

войне 1941-1945 годов

В соответствии с пунктом 12 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения Краснозаводск и в связи с 70-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.	Организовать и провести 09 мая 2015 года с 10.00 часов до 22.30 часов на территории городского поселения Краснозаводск городской праздник, посвященный 70-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

2.	Утвердить программу подготовки и проведения городского праздника, посвященного 70-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (приложение №1).

3.	Начальнику отдела социального развития и социальной безопасности финансово-экономического управления администрации городского поселения Краснозаводск Литовченко А.В.:

3.1.	Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте городского поселения Краснозаводск «www.krasnozavodsk.info».

3.2.	Информировать о программе мероприятий городского праздника, посвященного 70-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов:

3.2.1. Администрацию Сергиево-Посадского муниципального района.

3.2.2. Автоколонну № 1791 города Сергиев Посад.

3.2.3. ООО «Альфа-Гранд».

3.3.	Просить начальника управления МВД России по Сергиево-Посадскому муниципальному району Долгова А.С. обеспечить:

3.3.1.	Общественную безопасность граждан при проведении праздничных мероприятий 09.05.2015 года с 10.45 часов до 22.30 часов в районе муниципального бюджетного учреждения культуры городского поселения Краснозаводск «Культурно-досуговый центр «Радуга».

3.3.2.	Перекрытие движения автотранспорта 09.05.2015 года в период с 10.45 часов до 12.00 часов от площади муниципального унитарного предприятия «Краснозаводская коммунальная компания» городского поселения Краснозаводск (город Краснозаводск, улица Новая, дом 2а), дома № 27 по улице 1 Мая города Краснозаводск до поворота с улицы Театральная города Краснозаводск на проезд №30 и поворот с улицы 1 Мая на проезд №21, согласно схемы перекрытия движения автотранспорта 09 мая 2015 года (приложение №2).

3.3.3.	Перекрытие движения автотранспорта 09.05.2015 года в период с 21.45 часа до 22.15 часов от дома № 51 по улице 1 Мая города Краснозаводск до поворота с улицы Театральная города Краснозаводск на проезд №30 и поворот с улицы 1 Мая на проезд №21, согласно схемы перекрытия движения автотранспорта 09 мая 2015 года (приложение №2).

3.4.	Просить начальника 5-ой пожарной части 28 отряда федеральной противопожарной службы по Московской области главного управления МЧС России по Московской области Назарова С.А. обеспечить пожарную безопасность в районе парка им. Монетова (город Краснозаводск, улица Театральная) во время проведения праздничного салюта 09 мая 2015 года с 21.30 часа до 22.30 часов.

4.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации городского поселения Краснозаводск Сошникова А.Т.

Глава городского поселения								Н.А. Коршунов

Приложение №1

к постановлению Главы городского поселения Краснозаводск

от 15.04.2015 № 104

# ПРОГРАММА

# подготовки и  проведения городского праздника, посвященного 70-ой годовщине

# Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

| № п/п | Наименование мероприятий | Дата проведения | Место проведения | Ответственный (исполнитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План подготовки праздника |
| 1 | Наведение порядка на площади МБУК «КДЦ «Радуга» | апрель 2015 | Площадь МБУК «КДЦ «Радуга» | Сафарян Т.М. (МУП «Горблагоустройство») |
| 2 | Уточнение списков: - инвалидов ВОВ; - участников ВОВ; - тружеников тыла; - узников концлагерей; - блокадников. | апрель 2015 |  | Петров И.Ф. (Совет ветеранов г/п Краснозаводск) |
| 3 | Праздничное оформление территории поселения перетяжками, флагами на площади МБУК «КДЦ «Радуга» | до 30.04.2015 |  | Сафарян Т.М. (МУП «Горблагоустройство») |
| 4 | Ревизия и ремонт электрической сети для подключения аппаратуры | до 05.05.2015 | Памятник, сцена на площади МБУК «КДЦ «Радуга», выездная торговля | Малахов В.Н. (МУП «ККК»), Мартынец Б.С. (МБУК «КДЦ «Радуга») |
| 5 | Приобретение георгиевской ленты | до 01.05.2015 |  | Литовченко А.В. (Администрация г/п Краснозаводск) |
| 6 | Изготовление гирлянды Славы для возложения к памятнику воинам, погибшим в годы ВОВ | до 03.05.2015 |  | Максимова Г.Г. (МБУ СОМ ПМК «Красная гвоздика») |
| 7 | Информирование населения о программе праздничных мероприятий: - СМИ; - афиши. | 03.05.2015 - 09.05.2015 |  | Литовченко А.В. (Администрация г/п Краснозаводск), Мартынец Б.С. (МБУК «КДЦ «Радуга») |
| 8 | Приглашение на мероприятие СМИ | до 04.05.2015 |  | Литовченко А.В. (Администрация г/п Краснозаводск) |
| 9 | Приобретение венков и цветов для возложения к памятникам, погибшим в годы ВОВ: - город Краснозаводск; - деревня Рогачево. | 08.05.2015 |  | Литовченко А.В. (Администрация г/п Краснозаводск), Петров И.Ф. (Совет ветеранов г/п Краснозаводск) |
| 10 | Установка мусорных контейнеров | 09.05.2015 до 9.00 | Район площади МБУК «КДЦ «Радуга» | Литовченко А.В. (Администрация г/п Краснозаводск), Малахов В.Н. (МУП «ККК») |
| Программа городского праздника 09 мая 2015 года |
| 11 | Праздничный молебен | 9.00 - 10.00 | Памятник воинам, погибшим в годы ВОВ | О. Василий (Храм во Имя всех Святых в Земле Российской Просиявших) |
| 12 | Трансляция праздничной музыки по городу | 09.05.2015 с 10.00 |  | Мартынец Б.С. (МБУК «КДЦ «Радуга») |
| 13 | Выставление Почетного караула у памятника, погибшим воинам в годы ВОВ | 09.05.2015 с 10.30 | Памятник воинам, погибшим в годы ВОВ | Петров И.Ф. (Совет ветеранов г/п Краснозаводск), руководители МБОУ «КСОШ №1», МБОУ «КСОШ №7» |
| 14 | Сбор участников митинга у здания МУП «ККК» (ул. Новая, д. 2а). Построение колонны. Торжественное шествие участников митинга к памятнику | 09.05.2015 10.30 10.40 10.45 - 10.55 | Площадь МУП «ККК» от площади МУП «ККК» до Памятника | Литовченко А.В. (Администрация г/п Краснозаводск), Петров И.Ф. (Совет ветеранов г/п Краснозаводск), руководители предприятий, учреждений, организаций. |
| 15 | Торжественный городской митинг, посвященный 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Возложение венков и цветов | 09.05.2015 11.00 | Памятник воинам, погибшим в годы ВОВ | Сошников А.Т. (Администрация г/п Краснозаводск), Петров И.Ф. (Совет ветеранов г/п Краснозаводск), Мартынец Б.С. (МБУК «КДЦ «Радуга») |
| 16 | Литературно-музыкальная композиция, возложение венков и цветов к памятнику землякам, погибшим в годы ВОВ в д. Рогачево | 09.05.2015 11.50 | Памятник погибшим воинам д. Рогачево | Федякина Н.Е. (МБУК «КДЦ «Радуга») |
| 17 | Велопробег Победы | 09.05.2015 12.00-13.00 | Площадь МБУК «КДЦ «Радуга» | Мартынец Б.С. (МБУК «КДЦ «Радуга») |
| 18 | Праздничный концерт с участием лучших коллективов художественной самодеятельности поселения | 09.05.2015 13.00 -18.00 | Сцена на площади МБУК «КДЦ «Радуга» | Мартынец Б.С. (МБУК «КДЦ «Радуга») |
| 19 | Работа полевой кухни. Работа торговых рядов. Работа аттракционов | 09.05.2015 11.30 - 21.00 | Площадь МБУК «КДЦ «Радуга» | Литовченко А.В. (Администрация г/п Краснозаводск) |
| 20 | Конкурс детского рисунка на асфальте «Моя Победа!» | 09.05.2015 14.00-15.00 | Площадь МБУК «КДЦ «Радуга» | Мартынец Б.С. (МБУК «КДЦ «Радуга») |
| 21 | Демонстрация художественных фильмов о войне | 09.05.2015 | Военный шатер на площади МБУК «КДЦ «Радуга» | Мартынец Б.С. (МБУК «КДЦ «Радуга») |
| 22 | Вечерняя праздничная программа «Под майскими звездами» с участием группы «Фокус» и концертного объединения «Поющий Посад» | 09.05.2015 18.00-22.00 | Площадь МБУК «КДЦ «Радуга» | Мартынец Б.С. (МБУК «КДЦ «Радуга») |
| 23 | Праздничный салют | 09.05.2015 22.00 | Парк им. Монетова | Сошников А.Т. (Администрация г/п Краснозаводск) |
| 24 | Уборка территории МБУК «КДЦ «Радуга» | 09.05.2015 в течение дня, 10.05.2015 до 8.00 | Площадь МБУК «КДЦ «Радуга» | Мартынец Б.С. (МБУК «КДЦ «Радуга»), Сафарян Т.М. (МУП «Горблагоустройство») |
| 25 | Уборка территории поселения | 9.05.2015 до 8.00; 10.05.2014 до 8.00 | Территория поселения | Сафарян Т.М. (МУП «Горблагоустройство») |

Глава городского поселения								Н.А. Коршунов

Приложение №2

к постановлению Главы городского поселения Краснозаводск

от 15.04.2015 № 104

СХЕМА

перекрытия движения автотранспорта 09 мая 2015 года

Глава городского поселения 								Н.А. Коршунов

# Text boxes

МУП «ККК»

ул.Новая д.2а

МБУК КДЦ

«Радуга»

МУП «ККК»

ул. Новая д.2а