# ГЛАВА

# ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЗАВОДСК

# СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07.04.2014 № 226

О проведении городского праздника,

посвященного 69-ой годовщине

Победы в Великой Отечественной

войне 1941-1945 годов

В соответствии с пунктом 12 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», Уставом городского поселения Краснозаводск и в связи с 69-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Организовать и провести 09 мая 2014 года с 10.00 часов до 22.00 часов на территории городского поселения Краснозаводск городской праздник, посвященный 69-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

2. Утвердить программу подготовки и проведения городского праздника, посвященного 69-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (приложение №1).

3. Начальнику отдела социального развития финансово-экономического управления администрации городского поселения Краснозаводск Литовченко А.В.:

3.1. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте городского поселения Краснозаводск «www.krasnozavodsk.info».

3.2. Информировать о программе мероприятий городского праздника, посвященного 69-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов:

3.2.1. Администрацию Сергиево-Посадского муниципального района.

3.2.2. Автоколонну № 1791 города Сергиев Посад.

3.2.3. ООО «Альфа-Гранд».

3.3. Просить начальника управления МВД России по Сергиево-Посадскому муниципальному району Долгова А.С. обеспечить:

3.3.1. Общественную безопасность граждан при проведении праздничных мероприятий 09.05.2014 года с 10.45 часов до 22.00 часов в районе муниципального бюджетного учреждения культуры городского поселения Краснозаводск «Культурно-досуговый центр «Радуга».

3.3.2. Перекрытие движения автотранспорта 09.05.2014 года в период с 10.45 часов до 12.00 часов от площади муниципального унитарного предприятия «Краснозаводская коммунальная компания» городского поселения Краснозаводск (город Краснозаводск, улица Новая, дом 2а), дома № 27 по улице 1 Мая города Краснозаводск до поворота с улицы Театральная города Краснозаводск на поселок Зеленый, согласно схемы перекрытия движения автотранспорта 09 мая 2014 года (приложение №2).

4. Начальнику финансово-экономического управления администрации городского поселения Краснозаводск Мазиповой Р.Ф.

4.1. Заключить договоры:

4.1.1. С муниципальным бюджетным учреждением культуры городского поселения Краснозаводск «Культурно-досуговый центр «Радуга» на организацию и проведение праздничных мероприятий.

4.1.2. С муниципальным унитарным предприятием «Горблагоустройство» городского поселения Краснозаводск на праздничное оформление улиц города.

4.2. Выделить денежные средства на проведение указанных мероприятий из бюджета городского поселения Краснозаводск по разделу «Культура, кинематография».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации городского поселения Краснозаводск Сошникова А.Т.

Глава городского поселения								Н.А. Коршунов

Приложение №1

к постановлению Главы городского поселения Краснозаводск

от 07.04.2014 № 226

# ПРОГРАММА

# подготовки и  проведения городского праздника, посвященного 69-ой годовщине

# Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

| № п/п | Наименование мероприятий | Дата проведения | Место проведения | Ответственный (исполнитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План подготовки праздника |
| 1 | Наведение порядка на площади МБУК «КДЦ «Радуга» | апрель 2014 |  | Сафарян Т.М. (МУП «Горблагоустройство») |
| 2 | Уточнение списков: - инвалидов ВОВ; - участников ВОВ; - тружеников тыла; - узников концлагерей; - блокадников. | апрель 2014 |  | Петров И.Ф. (Совет ветеранов г/п Краснозаводск) |
| 3 | Праздничное оформление территории поселения перетяжками, флагами на площади МБУК «КДЦ «Радуга» | до 30.04.2014 |  | Сафарян Т.М. (МУП «Горблагоустройство») |
| 6 | Ревизия и ремонт электрической сети для подключения аппаратуры | до 05.05.2014 | Памятник, сцена на площади МБУК «КДЦ «Радуга», выездная торговля | Корявина И.А. (МУП «ККК»), Мартынец Б.С. (МБУК «КДЦ «Радуга») |
| 7 | Приобретение георгиевской ленты на гирлянду Славы | до 01.05.2014 |  | Литовченко А.В. (Администрация г/п Краснозаводск) |
| 8 | Изготовление гирлянды Славы для возложения к памятнику воинам, погибшим в годы ВОВ | до 03.05.2014 |  | Литовченко А.В. (Администрация г/п Краснозаводск), Максимова Г.Г. (МБУ СОМ ПМК «Красная гвоздика») |
| 9 | Информирование населения о программе праздничных мероприятий: - СМИ; - афиши. | 03.05.2014 - 09.05.2014 |  | Литовченко А.В. (Администрация г/п Краснозаводск), Мартынец Б.С. (МБУК «КДЦ «Радуга») |
| 10 | Приглашение на мероприятие СМИ | до 04.05.2014 |  | Литовченко А.В. (Администрация г/п Краснозаводск) |
| 11 | Проведение в образовательных учреждениях поселения уроков мужества с участием ветеранов ВОВ | 22.04.2014 -08.05.2014 | МБОУ «КСОШ №1», МБОУ «КСОШ №7», ФГБОУ СПО «КХ-МК» | Петров И.Ф. (Совет ветеранов г/п Краснозаводск), Дрямова Г.И. (МБУК «Библиотека городского поселения Краснозаводск» |
| 12 | Приобретение венков и цветов для возложения к памятникам, погибшим в годы ВОВ: - город Краснозаводск; - деревня Рогачево. | 08.05.2014 |  | Литовченко А.В. (Администрация г/п Краснозаводск), Петров И.Ф. (Совет ветеранов г/п Краснозаводск) |
| 13 | Установка мусорных контейнеров | 09.05.2014 до 9.00 | Район площади МБУК «КДЦ «Радуга» | Литовченко А.В. (Администрация г/п Краснозаводск), СВИА «Каскад» (Петрушкин В.М.) |
| Программа городского праздника 09 мая 2014 года |
| 14 | Праздничный молебен | 9.00 - 10.00 | Памятник погибшим воинам в г. Краснозаводск | О. Василий (Храм во Имя всех Святых в Земле Российской Просиявших) |
| 15 | Трансляция праздничной музыки по городу | 09.05.2014 с 10.00 |  | Мартынец Б.С. (МБУК «КДЦ «Радуга») |
| 16 | Интернет-трансляция парада Победы на Красной площади | 09.05.2014 10.00-12.00 | Большой зал МБУК «КДЦ «Радуга» | Мартынец Б.С. (МБУК «КДЦ «Радуга») |
| 17 | Выставление Почетного караула у памятника, погибшим воинам в годы ВОВ | 09.05.2014 с 10.30 | Памятник погибшим воинам г. Краснозаводск | Петров И.ф. (Совет ветеранов г/п Краснозаводск), руководители МБОУ «КСОШ №1», МБОУ «КСОШ №7» |
| 18 | Сбор участников митинга у здания МУП «ККК» (ул. Новая, д. 2а). Построение колонны. Торжественное шествие участников митинга к памятнику | 09.05.2013 10.30 10.40 10.45 - 10.55 | Площадь МУП «ККК» от площади МУП «ККК» до Памятника | Литовченко А.В. (Администрация г/п Краснозаводск), Петров И.Ф. (Совет ветеранов г/п Краснозаводск), руководители предприятий, учреждений, организаций. |
| 19 | Торжественный городской митинг, посвященный 69 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Возложение венков и цветов | 09.05.2014 11.00 | Памятник погибшим воинам г. Краснозаводск | Сошников А.Т. (Администрация г/п Краснозаводск), Петров И.Ф. (Совет ветеранов г/п Краснозаводск), Мартынец Б.С. (МБУК «КДЦ «Радуга») |
| 20 | Литературно-музыкальная композиция «Победа в сердце каждого живет» - Возложение венков и цветов к памятнику землякам, погибшим в годы ВОВ в д. Рогачево | 09.05.2014 11.50 | Памятник погибшим воинам д. Рогачево | Федякина Н.Е. (МБУК «Библиотека городского поселения Краснозаводск»), ветераны |
| 21 | Прием Главой городского поселения Краснозаводск ветеранов Великой Отечественной войны. | 09.05.2014 с12.00 | Кафе «День и ночь» | Коршунов Н.А. (Глава городского поселения Краснозаводск), Петров И.Ф. (Совет ветеранов г/п Краснозаводск) |
| 22 | Праздничный концерт «Салют Победа!» с участием народного коллектива хора ветеранов под руководством Е.А. Рыннова | 09.05.2014 12.30 - 14.00 | Большой зал МБУК «КДЦ «Радуга» | Мартынец Б.С. (МБУК «КДЦ «Радуга») |
| 23 | Праздничный концерт с участием лучших коллективов художественной самодеятельности поселения | 09.05.2014 15.00 -18.00 | Сцена на площади МБУК «КДЦ «Радуга» | Мартынец Б.С. (МБУК «КДЦ «Радуга») |
| 24 | Работа полевой кухни. Работа торговых рядов. Работа аттракционов | 09.05.2014 11.30 - 21.00 | Площадь МБУК «КДЦ «Радуга» | Литовченко А.В. (Администрация г/п Краснозаводск) |
| 25 | Конкурс детского рисунка на асфальте «Миру – мир!» | 15.00-16.00 | Площадь МБУК «КДЦ «Радуга» | Мартынец Б.С. (МБУК «КДЦ «Радуга») |
| 26 | Конкурсная развлекательная программа для детей и подростков «Готов к труду и обороне» | 17.00-18.00 | Площадь МБУК «КДЦ «Радуга» | Мартынец Б.С. (МБУК «КДЦ «Радуга») |
| 27 | Демонстрация художественных фильмов: - для детей; - для взрослых | 09.05.2014 14.00 16.00 | Б/зал МБУК «КДЦ «Радуга» | Мартынец Б.С. (МБУК «КДЦ «Радуга») |
| 28 | Вечерняя праздничная программа «Под майскими звездами» с участием группы «Фокус» | 09.05.2014 18.00 -22.00 | Площадь МБУК КДЦ «Радуга» | Мартынец Б.С. (МБУК «КДЦ «Радуга») |
| 29 | Уборка территории МБУК «КДЦ «Радуга» | 09.05.2014 в течение дня, 10.05.2014 до 8.00 | Площадь МБУК КДЦ «Радуга» | Мартынец Б.С. (МБУК «КДЦ «Радуга»), Сафарян Т.М. (МУП «Горблагоустройство») |
| 30 | Уборка территории поселения | 9.05.2014 до 8.00; 10.05.2014 до 8.00 | Территория поселения | Сафарян Т.М. (МУП «Горблагоустройство») |

Глава городского поселения								Н.А. Коршунов

Приложение №2

к постановлению Главы городского поселения Краснозаводск

от 07.04.2014 № 226

СХЕМА

перекрытия движения автотранспорта 09 мая 2014 года

Глава городского поселения 								Н.А. Коршунов

# Text boxes

МУП «ККК»

ул.Новая д.2а

МБУК КДЦ

«Радуга»

МУП «ККК»

ул. Новая д.2а